## DuRiGuang
本月完成内容
序号 | 人员 | 本月完成任务描述（按任务单项列出） | 可提交材料 | 任务工作时间（天） | 完成任务的总量化值（0-100）
1 | 杜日光 | 阅读论文WebGLStudio – a Pipeline for WebGL Scene Creation并总结该论文成ppt，参加例会的演讲 | 文档，PPT | 7 | 100%
2 | 杜日光 | 修改小论文内容，根据SMC会议的建议修改。修改一些本文中出现比较主观的说法。尽量用数据和算法验证。添加Related Work部分，主要描述类似研究背景和补充本文能解决（或贡献）的地方。将系统架构图再次修改为了符合实际的系统设计。 | 文档 | 7 | 100%
3 | 杜日光 | 将修改好的论文《Leap Studio - A Virtual Interactive 3D Modeling Application based on WebGL》投至会议ICHD 2014 | 文档 | 5 | 100%
5 | 杜日光 | 通过Javascript控制Canvas空间，实现三维模型转二维图像。并对其实现RGB分析算法。 | 代码，程序 | 5 | 100%
6 | 杜日光 |  | 文档 | 4 | 100%
7 | 杜日光 |  | 代码，文档 | 5 | 100%
下个月计划
序号 | 人员 | 本月完成任务描述（按任务单项列出） | 可提交材料 | 任务工作时间（天） | 完成任务的总量化值（0-100）
1 | 杜日光 | 根据二维图片像素的RGB分析和亮度分析结果，实现比较二维图片的相似度算法。从而推出公用的语义标注信息。 | 代码，程序 | 7
2 | 杜日光 | 设计后台数据库表结构来存储三维模型信息以及对应的三维模型语义标注信息。将前后台连接起来。 | 代码，程序 | 3
3 | 杜日光 | 对三维模型语义标注系统进行做实验，得到实验数据。对数据进行分析，描述。开始写关于该语义标注方法的论文。 | 代码，论文 | 7
4 | 杜日光 | 根据实验的内容和数据，三维模型语义标注的理论展开编写小论文和大论文内容。 | 文档 | 10