## DuRiGuang
本月完成内容
序号 | 人员 | 本月完成任务描述（按任务单项列出） | 可提交材料 | 任务工作时间（天） | 完成任务的总量化值（0-100）
1 | 杜日光 | 将IST实验室网站进行数据库系统设计以及代码开发。同时也进行了系统功能测试和代码测试。 | 文档，代码 | 7 | 100%
2 | 杜日光 | 将IST实验室网站原有的数据进行导入和整合到新的系统上去。解决数据冲突问题。目前已经将所有重要数据（如论文，新闻，实验室人员。。。）等等数据成功整合进来。解决了数据兼容性。 | 代码 | 7 | 100%
3 | 杜日光 | 将新的实验室网站模拟部署到实验室内部网络中进行内部测试以及调整数据。测试没问题即将月底部署到网络中心服务器 | 文档 | 5 | 100%
5 | 杜日光 | 按照需求来继续开发和完善上海市工程图学会网站Shegs。继续进行编码以及导入原有数据。添加一些新功能（如主页照片管理和幻灯片）。改善界面美观。 | 代码，程序 | 5 | 100%
6 | 杜日光 |  | 文档 | 4 | 100%
7 | 杜日光 |  |  | 5 | 100%
下个月计划
序号 | 人员 | 本月完成任务描述（按任务单项列出） | 可提交材料 | 任务工作时间（天） | 完成任务的总量化值（0-100）
1 | 杜日光 | 完成上海市工程图学会网站Shegs的开发工作。进行后期系统测试工作。如果没有问题将在月中旬部署到服务器并开始使用。 | 代码，程序 | 7
2 | 杜日光 | 继续进行大论文的编写工作以及制作PPT，参加论文的中期检查。 | 文档，PPT | 3
3 | 杜日光 | 继续完成大论文，制作PPT以及准备一些材料为了在例会上讲关于《3D模型的语义标注》研究成果 | 文档，PPPT | 7
4 | 杜日光 |  |  | 10