## DuRiGuang
本月完成内容
序号 | 人员 | 本月完成任务描述（按任务单项列出） | 可提交材料 | 任务工作时间（天） | 完成任务的总量化值（0-100）
1 | 杜日光 | 阅读并理解项目相关论文 《3-Sweep: Extracting Editable Objects from a Single Photo》。论文主要内容是从一个图片中规则的物体转换为3D模型。 | - | 3 | 100%
2 | 杜日光 | 阅读并理解WISE会议中的 《Optimization of XML Queries by Using Semantics in XML Schemas and the Document Structure》。论文主要内容是从通过简化XML结构和使用语义进行优化Xpath 查询。 | PPT | 5 | 100%
3 | 杜日光 | 阅读并理解项目相关论文 《3d model sematic automatic annotation》。论文主要内容是基于x3d场景，进行自动语义标注三维模型。 |  | 2 | 100%
4 | 杜日光 | 确定抠图转换三维工具的实现技术，配置实现环境：图形界面的搭建使用QT（C++）框架。建模方面以Opengl为主，这是出于效率方面的考量。 |  | 3
5 | 杜日光 | 确定抠图完成之后的自动语义标注的工作原理和步骤。考虑涉及到语义标注可能会用到Java进行开发。详细步骤和思想大概写在文档里面 | word | 3
6 | 杜日光
下个月计划
序号 | 人员 | 本月完成任务描述（按任务单项列出） | 可提交材料 | 任务工作时间（天） | 完成任务的总量化值（0-100）
1 | 杜日光 | 进行编码对于X3D结构的分析，对其的个部分进行标注 | 代码，程序 | 7
2 | 杜日光 | 建立数据库进行存储X3D原模型 | 代码，程序 | 5
3 | 杜日光 | 通过识别三维模型算法，通过分析x3d的节点和坐标。进行识别X3D模型的相似度并进行自动标注模型 | 代码，程序 | 8
4 | 杜日光 | 尝试添加语义定义一些三维模型的规则，方便对模型进行分类 | 代码，程序 | 8